## Sheet1
Bảng phân công công việc
Nhiệm vụ | Giao cho | Ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tình trạng | Khó khăn | Ghi chú
Tìm đề tài | Phan | Ưu tiên | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 100% | Không | Không
Chọn đề tài | Phan + Tới | Ưu tiên | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 100% | Không phù hợp | Không
Chọn thời gian | Phan | Ưu tiên | 2020-07-17 | 2020-07-28 | 95% | Ít thời gian | Không
Thiết kế giao diện | Tới | Ưu tiên | 2020-07-18 | 2020-07-23 | 100% | đơn giản, ít bắt mắt | Không
Tạo source code | Phan + Tới | Ưu tiên | 2020-07-18 | 2020-07-25 | 97% | Lỗi nhiều | Không
Tìm tài liệu | Tới | Ưu tiên | 2020-07-11 | 2020-07-20 | 97% | ít tài liệu | Không
Kiểm tra chức năng | Phan + Tới | Ưu tiên | 2020-07-22 | 2020-07-28 | 100% | Không | Không
Viết báo cáo | Tới | Ưu tiên | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 98% | Thiếu sơ đồ, hình | Không
Chỉnh sửa source code và báo cáo | Phan | Ưu tiên | 2020-07-22 | 2020-08-02 | 98% | Không | Không